## 充磁法测锚杆长度仪
| 项目名称 | 岩海数据平台 | [5 empty] | 角色
[6 empty] | 核心成员 | 吴梦军 | 软件设计
评估阶段 | 功能描述 | 1.查询所有单位 2.添加单位信息 3.添加单位管理员 4.删除单位信息 5.查询行业分类 6.添加行业分类 7.修改行业分类 8.查询部门 9.修改单位信息 10.添加部门 11.修改部门信息 12.删除部门 13.查询人员（按单位） 14.查询人员（按部门） 15.查询人员（按状态） 16.添加人员 17.修改人员 18.暂停人员 19.删除人员 20.查询工程及文件列表 21.查询工程详细信息 22.申报工程（自动审核） 23.删除工程 | 24.上传原始文件 25.上传检测数据 26.删除检测信息 27.查询文件详细信息 28.下载原始文件 29.上传分析文件 30.下载分析文件 31.个人数据统计 32.新增数据分析结果 33.修改用户密码 34.查询统计近三个月数据分析结果 35.上传报告模板 36.下载报告模板 37.更新报告模板使用次数 38.添加产品和新闻 39.查询产品和新闻最近各15条数据 40.修改服务器列表 41.添加服务器列表 42.删除服务器列表 43.查询所有服务器列表 |  |  |  | 易生雄 | 软件编程
| 功能模块 | 1.单位信息管理 2.行业信息管理 3.部门信息管理 4.人员信息管理 5.工程管理 6.原始数据管理 7.分析数据管理 8.统计管理 9.数据分析结果管理 10.报告模板管理 11.产品和新闻管理 12服务器列表
| 流程图 | 后端流程：项目的框架搭建 1.框架技术名称：SpringMVC、Springboot、Mybatisplus、Redis 2.管理工具：Git 3.文档接口的编写、数据的建模 4.接口数据的提供 前端流程：根据设计的图形展示数据
| 难度自我评估 | 1.FTP服务器的搭建有点难度 2.查询统计近三个月数据分析结果有点难度 3.项目平台的服务器部署搭建有点难度
实现阶段 | 里程碑计划 |  | 起始日期 | 实现日期 | 配合需求
| 1 | 项目环境的配置 | 2022-06-20 | 2022-11-28
| 2 | 项目框架的搭建
| 3 | 接口文档的编写、数据的建模
| 4 | 查询所有单位
| 5 | 添加单位信息
| 6 | 添加单位管理员
| 7 | 删除单位信息
| 8 | 查询行业分类
| 9 | 添加行业分类
| 10 | 修改行业分类
| 11 | 查询部门
| 12 | 修改单位信息
| 13 | 添加部门
| 14 | 修改部门信息
| 15 | 删除部门
| 16 | 查询人员（按单位）
| 17 | 查询人员（按部门）
| 18 | 查询人员（按状态）
| 19 | 添加人员
| 20 | 修改人员
| 21 | 暂停人员
| 22 | 删除人员
| 23 | 查询工程及文件列表
| 24 | 查询工程详细信息
| 25 | 申报工程（自动审核）
| 26 | 删除工程
| 27 | 上传原始文件
| 28 | 上传检测数据
| 29 | 删除检测信息
| 30 | 查询文件详细信息
| 31 | 下载原始文件
| 32 | 上传分析文件
| 33 | 下载分析文件
| 34 | 个人数据统计
| 35 | 新增数据分析结果
| 36 | 修改用户密码
| 37 | 查询统计近三个月数据分析结果
| 38 | 上传报告模板
| 39 | 下载报告模板
| 40 | 更新报告模板使用次数
| 41 | 添加产品和新闻
| 42 | 查询产品和新闻最近各15条数据
| 43 | 修改服务器列表
| 44 | 添加服务器列表
| 45 | 删除服务器列表
| 46 | 查询所有服务器列表
| 47 | 项目平台的服务器部署搭建
| 48 | 项目的打包与服务器的配置
| 49 | FTP服务器的搭建
| 50 | https接口访问
| 51 | 定时任务数据备份
总结
| 1 | 提高工作效率必须要清晰的工作计划和任务的安排
| 2 | 后续任务有待安排和计划
| 3 | 提升自己学习的技术能力更高效的完成工作任务
| 4 | 沟通更快理解需要意思更精准的完成工作任务
费用
时长
| 项目经验 | 1.文档编写的规范
2.项目平台的部署
3.更加熟练的完成接口任务
项目教训总结